## Slide 1
01 / 프로젝트 개요
PROJECT OVERVIEW
HISBEANS · STORE MINI APP PLAN
이 프로젝트를 한 문장으로 요약한다면?
공간에 ‘말할 수 있는 입’을 붙여, 서사를 리뷰·재방문으로 바꾼다
프로젝트 목적
왜 이 프로젝트를 해야 하나요?
히즈빈스의 가장 강한 자산(사람·서사)이 정작 매장 안, 고객이 앉아 있는 순간에는 전달되지 않습니다.
추진 배경
지금 이 프로젝트가 필요한 이유는 무엇인가요?
국내 카페는 효율형(디지털 강·서사 약)과 경험형(서사 강·디지털 약)으로 양극화 — 두 축을 모두 갖춘 자리가 비어 있음
바리스타 근속 5~6년·1인당 지지자 7인·아카데미 7단계 — 복제 불가능한 서사를 이미 보유
현재 서사는 뉴스·웹사이트 등 ‘방문 전’ 채널에만 존재 — 매장 안 고객에게 히즈빈스는 그냥 ‘커피집’
핵심 과제 (최대 3개)
반드시 해결해야 할 문제는 무엇인가요?
01
‘방문 중’ 서사 전달 매체 확보
02
QR 한 번, 30초 리뷰 + 즉시 보상
03
직영 2개점 4주 파일럿으로 효과 검증
프로젝트 기본정보
기본 사실 6가지를 채우세요
프로젝트명 | 매장 미니앱 (Phygital Layer) 파일럿
PM | [이름] / 미니앱 기획 담당
의사결정 책임자 | 리더십 (대표)
프로젝트 기간 | 2026. 11 – 2026. 12 (2개월 / 8주)
적용 대상 | 직영 2개점 (명동점 · 서울시청점) 방문 고객
참여 부서 | 기획, 직영 매장운영, 브랜드·콘텐츠, 개발, 운영·재무
성공의 정의
이 프로젝트가 성공했다면 어떤 상태가 되어 있어야 하나요?
매장 안 고객이 ‘이 커피를 내린 사람’을 알고,
리뷰와 재방문으로 응답하는 상태
HISBEANS / 매장 미니앱 기획서
01 / 08
설치 없는 QR 기반 디지털 레이어로 서사를 ‘방문 중’에 전달하고, 리뷰·재방문이라는 측정 가능한 행동으로 전환합니다.

## Slide 2
02 / 목표 및 핵심 성과지표
OBJECTIVES & KPI
HISBEANS · STORE MINI APP PLAN
2개월 후 서사가 행동으로 바뀌는지 숫자로 증명합니다.
최종 목표
한 문장으로 표현
직영 2개점 4주 파일럿으로 ‘공간 서사 레이어’가 리뷰·재방문을 만든다는 것을 검증한다
핵심 목표 × 성과지표(KPI) (최대 4개)
각 목표마다 반드시 측정 가능한 KPI 1개를 연결하세요.
01
무엇을 달성하나요?
진입장벽 제거
설치 없이 QR로
바로 참여
KPI
방문객 대비
QR 스캔률 8%↑
02
무엇을 달성하나요?
리뷰 효과
30초 리뷰로
매장 노출 확대
KPI
매장별 주간
리뷰 수 +30%
03
무엇을 달성하나요?
보상 전환
즉시 보상으로
재방문 습관화
KPI
재방문 쿠폰
사용률 15%↑
04
핵심 가설 · 무엇을 달성하나요?
서사 전달
‘이 커피를 내린 사람’
이야기가 닿는다
KPI
서사 카드
열람 완료율 40%↑
판단 기준 │ A~C만 달성하면 ‘평범한 리뷰 앱’, 04 서사 전달까지 달성해야 ‘공간 서사 레이어’ 가설이 검증됩니다.
HISBEANS / 매장 미니앱 기획서
02 / 08

## Slide 3
03 / 사업내용 및 주요 실행과제
KEY WORKSTREAMS
HISBEANS · STORE MINI APP PLAN
목표를 위해 5개 실행과제로 나눕니다.
콘텐츠 → 설계 → 구현 → 파일럿 → 판정, 하나의 흐름으로 진행합니다.
01
서사 콘텐츠 수집
목표
매장별 ‘이 커피를 내린 사람’ 서사 확보
핵심 실행 (최대 3개)
바리스타 인터뷰·촬영
당사자 노출 동의 절차
전문성 중심 원고 작성
결과물
매장별 서사 카드 2세트
02
플로우 설계
목표
액션 1개·30초 플로우 확정
핵심 실행 (최대 3개)
스캔→랜딩→리뷰→보상
제품 원칙 5가지 점검
측정 이벤트 정의
결과물
화면설계서·이벤트 명세
03
MVP 구현
목표
리뷰+보상+서사 카드 최소 기능
핵심 실행 (최대 3개)
설치 없는 웹(PWA) 구현
쿠폰 발급·사용 스캔
로그 수집·대시보드
결과물
미니앱 v1
04
매장 파일럿
목표
직영 2개점 4주 실데이터 확보
핵심 실행 (최대 3개)
테이블 QR/NFC 부착
매니저 운영 가이드
주간 지표 A~D 점검
결과물
4주 KPI 데이터
05
결과 판정·확장
목표
실패 기준 대비 성과 판정
핵심 실행 (최대 3개)
지표 A~D 판정
POS 매출 전후 비교
자문운영점 확장안
결과물
결과 보고서·확장안
설계 원칙 │ 설치를 요구하지 않고 · 보이는 것을 반복하지 않고 · 한 화면에 액션 하나 · 30초 안에 끝나고 · 모든 화면은 측정됩니다.
HISBEANS / 매장 미니앱 기획서
03 / 08

## Slide 4
04 / 프로젝트 구성 및 역할
PROJECT TEAM & R&R
HISBEANS · STORE MINI APP PLAN
누가 무엇을 언제까지 완료할지 정합니다.
프로젝트 추진체계
의사결정 책임자 (Sponsor)
리더십 (대표) · 검토: 조슈아 · 제나 · 클로버
PM · 프로젝트 전체 책임자
[이름] / 미니앱 기획 담당
참여부서
기획 (PM)
직영 매장운영
브랜드·콘텐츠
개발 (웹)
운영·재무
역할 및 책임 (R&R)
누가 언제까지 무엇을 완료하나요?
핵심 업무 | 책임자 | 협업자 | 완료 결과물 | 완료기한
목적 재정의·플로우 설계 | 기획 (PM) | 브랜드·콘텐츠 | 합의안·화면설계서 | 1개월차 W1
서사 콘텐츠 수집·동의 | 브랜드·콘텐츠 | 매장 매니저 | 서사 카드 원고 | 1개월차 W3
MVP 구현 (리뷰·보상·서사) | 개발 (웹) | 기획 (PM) | 미니앱 v1 | 1개월차 W3
혜택 원가·정산 기준 | 운영·재무 | 기획 (PM) | 쿠폰 정산 기준 | 1개월차 W3
QR 설치·4주 파일럿 운영 | 직영 매장운영 | 기획 (PM) | 4주 KPI 데이터 | 2개월차 W3
핵심 원칙
한 업무.
한 명의 책임자.
하나의 완료기한.
모든 업무는 책임자 1명 · 완료기한 1개로 운영합니다. 의사결정은 리더십이 맡습니다.
HISBEANS / 매장 미니앱 기획서
04 / 08

## Slide 5
05 / 실행 로드맵 및 의사결정
EXECUTION ROADMAP
HISBEANS · STORE MINI APP PLAN
4단계로 추진하고, 2번의 의사결정으로 방향을 확정합니다.
PHASE 01
목적 재정의·설계
1개월차 W1
목적 합의 (서사+행동 전환)
매니저 사전 안내
4단계 플로우·KPI 정의
결과
목적 합의안 · 화면설계서
PHASE 02
콘텐츠·MVP 구축
1개월차 W2~W3
바리스타 인터뷰·동의
리뷰+보상+서사 카드 구현
QR/NFC 제작·QA
◆ 의사결정 01
미니앱 목적 재정의에 합의하는가?
결과 · 합의 시 MVP 착수
PHASE 03
4주 파일럿
1개월차 W4~2개월차 W3
명동·서울시청점 테이블 부착
주간 지표 A~D 점검
현장 피드백 반영
결과
4주 KPI 데이터 (지표 A~D)
PHASE 04
결과 판정
2개월차 W4
실패 판정 기준 대조
POS 매출 전후 비교
확장 범위 제안
◆ 의사결정 02
자문운영점(2단계)으로 확장하는가?
결과 · 실패 기준 미해당 시 확장
의사결정 기준
아래 4가지 기준을 모두 검토합니다.
01
A. 진입장벽
QR 스캔률 5% 미만이면 실패
02
B. 리뷰 효과
리뷰 증가율 10% 미만이면 실패
03
C. 보상 전환
쿠폰 사용률 5% 미만이면 실패
04
D. 서사 전달
카드 열람 완료율 20% 미만이면 실패
운영 원칙 │ 실패 판정 기준을 사전에 명시하고 범위를 직영 2개점 · 4주로 제한해 손실을 통제합니다.
HISBEANS / 매장 미니앱 기획서
05 / 08

## Slide 6
06 / 8주 실행계획
8-WEEK TIMELINE
HISBEANS · STORE MINI APP PLAN
11월부터 8주 안에 파일럿 판정까지 완료합니다.
주요 업무
책임자
1개월차
2개월차
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
목적 합의·플로우 설계
서사 콘텐츠 수집·동의
MVP 구현
혜택 원가·정산 협의
QR 설치·매니저 교육
4주 파일럿·지표 점검
결과 판정·확장 결정
기획 (PM)
브랜드·콘텐츠
개발 (웹)
운영·재무
직영 매장운영
기획 (PM)
기획 (PM)
주요 마일스톤 (3개)
M1 · 1개월차 W1
의사결정 01 — 목적 재정의 합의
M2 · 1개월차 W4
미니앱 v1 매장 오픈 · 파일럿 개시
M3 · 2개월차 W4
의사결정 02 — 자문운영점 확장 여부
핵심 업무
지원 업무
마일스톤 · 의사결정
진행 원칙 │ 파일럿 4주는 1개월차 W4~2개월차 W3, 판정은 2개월차 W4에 진행합니다.
HISBEANS / 매장 미니앱 기획서
06 / 08

## Slide 7
07 / 기대효과 및 사업성과
EXPECTED IMPACT
HISBEANS · STORE MINI APP PLAN
이 프로젝트가 끝나면 무엇이 좋아지는지 4가지 관점으로 정합니다.
01 · 고객 효과
고객에게 무엇이 좋아지나요?
↑
QR 한 번으로 ‘이 커피를
내린 사람’을 알게 된다
KPI
서사 카드 열람 완료율 40%
02 · 재무 효과
매출이나 비용은 어떻게 달라지나요?
↑
리뷰는 신규 방문으로,
쿠폰은 재방문 매출로
KPI
재방문 쿠폰 사용률 15%
03 · 운영 효과
업무나 현장 운영은 무엇이 좋아지나요?
↑
설명·안내문 없이 전 매장
동일 품질로 서사 전달
KPI
매장별 주간 리뷰 +30%
04 · 전략적 효과
회사 차원에서 어떤 의미가 있나요?
↑
효율형×경험형 사이
빈자리를 선점한다
확장 방향
직영 → 자문운영점 → 전 매장
현재 → 프로젝트 완료 후
현재
“매장 안 고객에게 히즈빈스는 그냥 ‘커피집’이다”
→
프로젝트 완료 후
“고객이 서사를 알고, 리뷰와 재방문으로 응답한다”
핵심 주장 │ 임팩트는 이미 충분합니다. 부족한 것은 전달률 — 개발 규모 대비 기대 효과가 크고, 실패해도 손실이 작습니다.
HISBEANS / 매장 미니앱 기획서
07 / 08

## Slide 8
08 / 주요 리스크 및 다음 실행
KEY RISKS & NEXT ACTION
HISBEANS · STORE MINI APP PLAN
Top 3 리스크를 관리하고 첫 4주 실행을 확정합니다.
주요 리스크 (Top 3)
이 프로젝트가 실패할 수 있는 가장 큰 이유는 무엇인가요?
주요 리스크 | 영향도 | 대응방안 | 책임자
01 고객이 QR을 찍을 이유가 없다 | 높음 | 보상을 입구로 배치, 지표 A로 즉시 판정 | 기획 (PM)
02 바리스타 서사 활용의 적절성 | 높음 | 동정이 아닌 전문성 서사 + 당사자 동의 절차 | 브랜드·콘텐츠
03 개발·운영 리소스 경합 | 보통 | 직영 2개점·4주로 범위 제한, 이태원 신규 매장과 우선순위 조율 | 기획 (PM)
향후 4주 실행계획
이번 주부터 4주 동안 무엇을 완료하나요?
주차 | 핵심 할 일 | 책임자 | 완료 결과
1주차 | 목적 재정의 합의 · 매니저 사전 안내 | 기획 (PM) | 합의안·플로우 확정
2주차 | 바리스타 인터뷰·동의, MVP 개발 착수 | 브랜드·콘텐츠 | 서사 원고 초안
3주차 | MVP 구현 · 쿠폰 정산 기준 확정 | 개발 (웹) | 미니앱 v1 QA 완료
4주차 | QR/NFC 설치 · 파일럿 개시 | 직영 매장운영 | 2개점 운영 시작
◆
다음 주요 의사결정
1개월차 W1 · 이번 주
“미니앱의 목적을 ‘공간 소개’에서 ‘서사 전달 + 행동 전환’으로 재정의하는가?”
필요 조치
리더십 승인
미해결 과제 │ 혜택 원가 부담 주체 · 자문운영점 데이터 열람 범위 · 매장별 콘텐츠 갱신 주체 결정이 필요합니다.
HISBEANS / 매장 미니앱 기획서
08 / 08